## Sheet1
hours remaining (at start of day)
| 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 2015-01-24 | 2015-01-25 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-01-28 | 2015-01-29 | 2015-01-30 | 2015-01-31 | 2015-02-01 | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-02-04 | 2015-02-05 | 2015-02-06 | 2015-02-07 | 2015-02-08 | 2015-02-09
ideal | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
real | 2015-01-19: 105; 2015-01-20: 103; 2015-01-21: 103; 2015-01-22: 103; 2015-01-23: 98; 2015-01-24: 90; 2015-01-25: 85; 2015-01-26: 83
finished | 2015-01-19: 2; 2015-01-20: 0; 2015-01-21: 0; 2015-01-22: 5; 2015-01-23: 8; 2015-01-24: 5; 2015-01-25: 2
actual hours
Person | 2015-01-19: Estimated Hours; 2015-01-20: week 1; 2015-01-21: week 2; 2015-01-22: week 3; 2015-01-23: sprint 1
Amee | 2015-01-19: 12; 2015-01-20: 5
Carl | 2015-01-19: 12; 2015-01-20: 0; 2015-02-02: Sprint 1 Burndown
Han | 2015-01-19: 11; 2015-01-20: 0; 2015-02-02: Ryan Ordille
Lilly | 2015-01-19: 12; 2015-01-20: 7; 2015-02-02: Team McBuddy
Nathaniel | 2015-01-19: 12; 2015-01-20: 0
Nick | 2015-01-19: 11; 2015-01-20: 0
Ryan | 2015-01-19: 24; 2015-01-20: 10
Yuechuan | 2015-01-19: 11; 2015-01-20: 0
total | 2015-01-19: 105; 2015-01-20: 22
TODO:
convert real entries to day before minus finished