## Sheet1
hours remaining (at start of day)
| 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 2015-01-24 | 2015-01-25 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-01-28 | 2015-01-29 | 2015-01-30 | 2015-01-31 | 2015-02-01 | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-02-04 | 2015-02-05 | 2015-02-06 | 2015-02-07 | 2015-02-08 | 2015-02-09
ideal | 119 | 113.3333 | 107.6667 | 102 | 96.3333 | 90.6667 | 85 | 79.3333 | 73.6667 | 68 | 62.3333 | 56.6667 | 51 | 45.3333 | 39.6667 | 34 | 28.3333 | 22.6667 | 17 | 11.3333 | 5.6667 | 0
real | 119 | 117 | 117 | 117 | 112 | 104 | 99 | 97 | 89 | 83 | 83 | 83 | 82 | 73 | 70 | 64 | 42 | 32 | 28 | 22 | 20
finished | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 22 | 10 | 4 | 6 | 2
actual hours
Person | 2015-01-19: Estimated Hours; 2015-01-20: week 1; 2015-01-21: week 2; 2015-01-22: week 3; 2015-01-23: sprint 1
Amee | 2015-01-19: 12; 2015-01-20: 5; 2015-01-21: 4; 2015-01-22: 5; 2015-01-23: 14
Carl | 2015-01-19: 12; 2015-01-20: 0; 2015-01-21: 3; 2015-01-22: 12; 2015-01-23: 15; 2015-02-02: Sprint 1 Burndown
Han | 2015-01-19: 11; 2015-01-20: 0; 2015-01-21: 6; 2015-01-22: 0; 2015-01-23: 6; 2015-02-02: Ryan Ordille
Lilly | 2015-01-19: 12; 2015-01-20: 7; 2015-01-21: 1; 2015-01-22: 2; 2015-01-23: 10; 2015-02-02: Team McBuddy
Nathaniel | 2015-01-19: 12; 2015-01-20: 0; 2015-01-21: 5; 2015-01-22: 6; 2015-01-23: 11
Nick | 2015-01-19: 14; 2015-01-20: 0; 2015-01-21: 8; 2015-01-22: 0; 2015-01-23: 8
Phil | 2015-01-19: 11; 2015-01-20: 0; 2015-01-21: 4; 2015-01-22: 1; 2015-01-23: 5
Ryan | 2015-01-19: 24; 2015-01-20: 10; 2015-01-21: 3; 2015-01-22: 2; 2015-01-23: 15
Yuechuan | 2015-01-19: 11; 2015-01-20: 0; 2015-01-21: 2; 2015-01-22: 10; 2015-01-23: 12
total | 2015-01-19: 119; 2015-01-20: 22; 2015-01-21: 36; 2015-01-22: 38; 2015-01-23: 96